## 目标表
财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章)： | 福安市农业农村局
项目总体绩效 目标 （长期目标） | 2019年7月至2020年3月完成选址意见书、可行性研究方案、建设用地规划许可证、国有土地使用权证书等前期工作；2020年4月至6月完成投资协议签署、组建项目公司、环评批复、水土保持批复、规划用地批复等文件；2020年7月至10月完成初步设计、施工图设计、财审、开工手续等；2020年11月至2021年7月完成项目主体工程、室外工程、设备工程的建设。
项目年度绩效目标（定量目标） | 评价内容 |  |  | 绩效内容 | 指标解释 | 参考标准 | 绩效目标值
项目年度绩效目标 （定量目标） | 产出目标 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位 | 资金到位率 | 100%(计划标准) | 100%
|  |  | 目标2 | 项目完成 | 项目完成率 | 100%(计划标准) | 100%
|  | 成本目标 | 目标1 | 坦洋茶谷项目建设 | 坦洋茶谷项目建设经费 | 1310万元(计划标准) | 1310万元
|  | 数量目标 | 目标1 | 主体工程建筑 | 主体工程建筑面积 | 127160㎡(计划标准) | 127160㎡
|  |  | 目标2 | 室外工程建筑面积 | 室外工程建筑面积 | 79722㎡(计划标准) | 79722㎡
|  | 质量目标 | 目标1 | 主体工程建设 | 主体工程建设合格率 | 95%(计划标准) | >=95%
|  |  | 目标2 | 室外工程建设 | 室外工程建设合格率 | 95%(计划标准) | >=95%
|  |  | 目标3 | 设备工程建设 | 设备工程建设合格率 | 95%(计划标准) | >=95%
| 效益目标 | 社会效益目标 | 目标1 | 建设成生产、观光、商贸等多功能于一体的茶艺体验文创区 | 建设成生产、观光、商贸等多功能于一体的茶艺体验文创区 | 促进福安茶产业的升级与发展(计划标准) | 构建茶加工、茶商贸的核心聚集区域
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 群众满意 | 群众满意率 | 95%(计划标准) | >=95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《福安市发展改革局关于福安市坦洋茶谷产学研文旅项目可行性研究报告的批复》（安发改审批〔2019〕30号）；《福安市人民政府关于福安市乡村振兴--坦洋茶谷文旅及基础设施PPP项目实施方案的批复》（安政文〔2019〕349号）